ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας Περιεχομένων

1.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	4

1.1	Δικαιούχος Χώρα	4

1.2	Αναθέτουσα Αρχή	4

1.3	Εθνικό πλαίσιο αναφοράς	4

1.4	Περιβάλλον του Αντικειμένου της Σύμβασης	4

2.	ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	4

2.1	Γενικός στόχος	4

2.2	Ειδικοί στόχοι	5

2.3	Αναμενόμενα αποτελέσματα	5

3.	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	5

3.1	Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης	5

3.2	Κίνδυνοι	5

4.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5

4.1	Γενικά	5

4.2	Ανάλυση δραστηριοτήτων	5

4.2.1	Κύριες Υπηρεσίες που θα παράσχει ο Ανάδοχος	6

4.3	Διοίκηση έργου	6

4.3.1	Αρμόδια υπηρεσία	6

4.3.2	Αποδέκτης των υπηρεσιών	6

4.3.3	Οργανωτική δομή	6

4.3.4	Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή	7

5.	ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	7

5.1	Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης	7

5.2	Διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης	8

6.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8

6.1	Στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου	8

6.2	Στέγαση Αναδόχου	8

6.3	Υποστηρικτικά μέσα που παρέχονται από τον Ανάδοχο	8

7.	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	8

7.1	Απαιτήσεις Εκθέσεων	8

7.2	Υποβολή και έγκριση Εκθέσεων	8

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## Δικαιούχος Χώρα

Κυπριακή Δημοκρατία.

## Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

## Εθνικό πλαίσιο αναφοράς

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου το 1994, δυνάμει του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου του 1994 (Ν.33(Ι)/94) που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και άρχισε να λειτουργεί από τις 2 Ιουνίου 1994, που διορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών στους νέους για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εξουσία, να εκδίδει και να παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού οδηγίες γενικής φύσης ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που κρίνονται αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός έχει, επίσης, εξουσία να ζητά και το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στον Υπουργό εκθέσεις, λογαριασμούς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού και τις δραστηριότητές του. Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού εγκρίνεται σε ετήσια βάση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ παράλληλα μέρος των εσόδων του καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία του προγράμματος «Erasmus+». Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο του Οργανισμού είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

## Περιβάλλον του Αντικειμένου της Σύμβασης

Ο Οργανισμός έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση ετήσιων Προϋπολογισμών του Οργανισμού ή με άλλη ειδική απόφαση. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού, που είναι:

- η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου,

- η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου γενικότερα,

- η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου και

- η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία.

# ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

## Γενικός στόχος

Ο γενικός στόχος του έργου, του οποίου αυτή η Σύμβαση θα είναι ένα μέρος, είναι ο ακόλουθος:

Παροχή υπηρεσιών ερευνητικού συνεργάτη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

## Ειδικοί στόχοι

Πρώτιστος σκοπός του Οργανισμού Νεολαίας είναι η συμβολή στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων πολιτικών για τη νεολαία, εστιασμένων στις σύγχρονες προκλήσεις και με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στους νέους. Ο Οργανισμός Νεολαίας, θέλοντας να επιτελέσει αυτό το ρόλο στο έπακρο έχει ανάγκη ερευνητικό συνεργάτη, ο οποίος θα συμβάλει (μέσω της έρευνας, μελέτης και επεξεργασίας ειδικών αναφορών και δεδομένων) στη διαμόρφωση προτάσεων/εγγράφων πολιτικής βασισμένων στη γνώση.

## Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι όλα τα παραδοτέα που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 που ακολουθεί.

# ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

## Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης

- Η εκτέλεση των υποχρεώσεων από πλευράς Αναδόχου βάσει των Όρων της Σύμβασης.

- Ο συντονισμός και η καλή συνεργασία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

## Κίνδυνοι

- Η μη αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών του Αναδόχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβληματικό συντονισμό και διοίκηση του έργου, ελλιπή πληροφόρηση της Αναθέτουσας Αρχής,  καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων κλπ.

- Η μη εκπλήρωση μέρους ή και του συνόλου των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο Ανάδοχος πέρα από την καθυστέρηση στην υλοποίηση της Σύμβασης, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή συνεργασία των δύο μερών, ενώ ενδεχομένως να επιφέρει την υποβολή ανάλογων κυρώσεων.

- Η απουσία συντονισμού και καλής συνεργασίας δύναται να οδηγήσει σε έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας και στη δημιουργία συγκρούσεων ενώ είναι πιθανό να οδηγήσει και στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Σύμβασης μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## Γενικά

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ερευνητικού συνεργάτη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

## Ανάλυση δραστηριοτήτων

Πρώτιστος σκοπός του Οργανισμού Νεολαίας είναι η συμβολή στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων πολιτικών για τη νεολαία, εστιασμένων στις σύγχρονες προκλήσεις και με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στους νέους. Ο Οργανισμός Νεολαίας, θέλοντας να επιτελέσει αυτό το ρόλο στο έπακρο έχει ανάγκη ερευνητικό συνεργάτη, ο οποίος θα συμβάλει (μέσω της έρευνας, μελέτης και επεξεργασίας ειδικών αναφορών και δεδομένων) στη διαμόρφωση προτάσεων/εγγράφων πολιτικής βασισμένων στη γνώση.

### Κύριες Υπηρεσίες που θα παράσχει ο Ανάδοχος

- Μελέτη, ανάλυση και κριτική παράθεση ερευνητικών αναφορών και εγγράφων πολιτικής που αφορούν στα θέματα νεολαίας αξιόπιστων τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και ιδρυμάτων (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – OECD, ΟΗΕ, ILO, UNESCO, World Bank, CEDEFOP, EUROFOUND, FRA, EIGE και άλλα).

- Ποιοτική (θεωρητική) βασική διερεύνηση και μελέτη του πλαισίου γνώσης που απορρέει από τα ποικίλα έγγραφα πολιτικής που καταφθάνουν στον ΟΝΕΚ, μέσω των δικτύων που συμμετέχει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη, συγκρότηση και προαγωγή θεμάτων πολιτικής, που ο ΟΝΕΚ καλείται δια του ρόλου του να προωθήσει σε εθνικό επίπεδο.

- Διεξαγωγή έρευνας πεδίου, με την αξιοποίηση δεδομένων από έγκυρες βάσεις δεδομένων (π.χ. EU Youth Report, Eurostat, Στατιστική Υπηρεσία ΚΔ και άλλα αξιόπιστα βαρόμετρα και πηγές δεδομένων) ή που αναλαμβάνει ο ίδιος αυτοβούλως αφού ενημερώσει και λάβει έγκριση από τον Οργανισμό στα πλαίσια του αντικειμένου της Σύμβασης.

- Αξιοποίηση όλων των πιο πάνω αλλά και άλλων στοιχείων (π.χ. βιβλιογραφία/ αρθρογραφία, καλές πρακτικές, κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που αφορούν στους νέους και άλλα) για δημιουργία βάσεων δεδομένων στον ΟΝΕΚ (Τράπεζα Δεδομένων/Κέντρο Πόρων).

- Σύνταξη, διαμόρφωση και τεκμηριωμένη αποτύπωση των συμπερασμάτων που απορρέουν από τις διαβουλεύσεις που διεξάγει ο ΟΝΕΚ με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθοδολογικών εργαλείων.

- Υποβάλλει με την ολοκλήρωση κάθε εργασίας το αντίστοιχο παραδοτέο (π.χ. εκθέσεις, εξαγωγή πορισμάτων κ.α.) στον Οργανισμό Νεολαίας, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα καθορίζονται από τον Οργανισμό.

- Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν στα πλαίσια του αντικειμένου της Σύμβασης.

## Διοίκηση έργου

### Αρμόδια υπηρεσία

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

### Αποδέκτης των υπηρεσιών

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

### Οργανωτική δομή

Οργανωτική δομή Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Καθοδηγητική Επιτροπή (ΚΕ) αποτελούμενη από ανώτερα στελέχη της. Η ΚΕ επιβλέπει και συντονίζει τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, καθορίζει τις προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, αξιολογεί και εγκρίνει τα αποτελέσματα (παραδοτέα και αναφορές).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει το απαραίτητο προσωπικό για να διαχειριστεί και να επιλύσει ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της Σύμβασης.

Ένα από τα μέλη της ΚΕ (ανώτερος κρατικός λειτουργός της Αναθέτουσας Αρχής) θα οριστεί ως Υπεύθυνος Συντονιστής και θα είναι αρμόδιος για το συνολικό συντονισμό της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και για την υποβολή όλων των επίσημων εγγράφων της Σύμβασης στην ΚΕ για την έγκριση. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα είναι το σημείο επαφής με τον Ανάδοχο.

Οργανωτική δομή Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις φάσεις του, μέχρι την τελική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση του έργου και την εξασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος θα είναι Υπεύθυνος σε ολόκληρη τη διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

- καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης,

- συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες) της Σύμβασης,

- προετοιμασία και ολοκλήρωση των παραδοτέων/εγγράφων κ.α. με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,

- διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή (και τα αρμόδια όργανα της: Υπεύθυνος Συντονιστής και ΚΕ) και ενημέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις  λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης του. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για μετάφραση, διερμηνεία, εκτύπωση, κ.λπ. όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τις δραστηριότητες του Αντικειμένου της Σύμβασης.

### Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή

Βλέπε Άρθρο 4 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

# ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (Λεωφόρος Αθαλάσσας 104, 2024 Λευκωσία).

## Διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης 30%.

# ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

## Στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

## Στέγαση Αναδόχου

Η στέγαση του Αναδόχου θα γίνεται σε δικές του εγκαταστάσεις ή στα γραφεία του ΟΝΕΚ, όταν αυτό απαιτούν οι συνθήκες υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.

## Υποστηρικτικά μέσα που παρέχονται από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκή υποστήριξη και εξοπλισμό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ικανοποιητική γραμματειακή υποστήριξη και κάλυψη διερμηνείας (εάν απαιτείται) ώστε να είναι δυνατόν να επικεντρωθεί στις βασικές του ευθύνες. Πρέπει επίσης να διαθέτει τα ανάλογα ποσά σύμφωνα με τις ανάγκες για να υποστηρίξει τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της Σύμβασης.

# ΕΚΘΕΣΕΙΣ

## Απαιτήσεις Εκθέσεων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή (πλέον των παραδοτέων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.), στο τέλος κάθε μήνα, έκθεση με αναλυτική αναφορά στις εκτελεσθείσες εργασίες και προγραμματισμό εργασιών για τον επόμενο μήνα.  Διευκρινίζεται ότι τα παραδοτέα (π.χ. εκθέσεις, πορίσματα κ.α.) θα πρέπει να παραδίδονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα καθορίζονται από τον Οργανισμό, κατά τη διάρκεια του κάθε μήνα.

## Υποβολή και έγκριση Εκθέσεων

Όλες οι Εκθέσεις της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή υπόψη του Υπεύθυνου Συντονιστή. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής είναι αρμόδιος για την υποβολή των Εκθέσεων στην ΚΕ  για έγκριση.