ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας Περιεχομένων

1.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	4

1.1	Δικαιούχος Χώρα	4

1.2	Αναθέτουσα Αρχή	4

1.3	Εθνικό πλαίσιο αναφοράς	4

1.4	Περιβάλλον του Αντικειμένου της Σύμβασης	4

1.5	Σχετικά προγράμματα και δράσεις	6

2.	ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	7

2.1	Γενικός στόχος	7

2.2	Ειδικοί στόχοι	7

2.3	Αναμενόμενα αποτελέσματα	7

3.	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ	7

3.1	Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης	7

3.2	Κίνδυνοι	8

4.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8

4.1	Γενικά	8

4.2	Ανάλυση δραστηριοτήτων	8

4.3	Διοίκηση έργου	13

4.3.1	Αρμόδια υπηρεσία	13

4.3.2	Αποδέκτης των υπηρεσιών	13

4.3.3	Οργανωτική δομή	13

4.3.4	Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή	15

5.	ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15

5.1	Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης	15

5.2	Διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης	16

6.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16

6.1	Στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου	16

6.2	Στέγαση Αναδόχου	16

6.3	Υποστηρικτικά μέσα που παρέχονται από τον Ανάδοχο	16

7.	ΕΚΘΕΣΕΙΣ	17

7.1	Απαιτήσεις Εκθέσεων	17

7.2	Υποβολή και έγκριση Εκθέσεων	18

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## Δικαιούχος Χώρα

Κυπριακή Δημοκρατία.

## Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

## Εθνικό πλαίσιο αναφοράς

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου το 1994, δυνάμει του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου του 1994 (Ν.33(Ι)/94) που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και άρχισε να λειτουργεί από τις 2 Ιουνίου 1994, που διορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών στους νέους για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εξουσία, να εκδίδει και να παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού οδηγίες γενικής φύσης ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που κρίνονται αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός έχει, επίσης, εξουσία να ζητά και το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στον Υπουργό εκθέσεις, λογαριασμούς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού και τις δραστηριότητές του. Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού εγκρίνεται σε ετήσια βάση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ παράλληλα μέρος των εσόδων του καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία του προγράμματος «Erasmus+». Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο του Οργανισμού είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Ο Οργανισμός έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση ετήσιων Προϋπολογισμών του Οργανισμού ή με άλλη ειδική απόφαση. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής σε θέματα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού, που είναι:

- η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου,

- η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου γενικότερα,

- η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου και

- η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία.

## Περιβάλλον του Αντικειμένου της Σύμβασης

Στις σύνθετες κοινωνίες του σήμερα και σε μια ολοκληρωμένη Ευρώπη που προσφέρει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες, η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η δυνατότητα ανάλυσης και χρήσης των πληροφοριών είναι ολοένα και σημαντικότερη για τους νέους Ευρωπαίους. Η παροχή πληροφόρησης στους νέους μπορεί να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Η πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο ώστε να διευρύνονται οι διαθέσιμες επιλογές, και να προάγεται η αυτονομία και η ενδυνάμωση των νέων.

Ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών συνεπάγεται το δικαίωμα όλων των νέων να έχουν πρόσβαση σε πλήρη, αντικειμενική, κατανοητή και αξιόπιστη πληροφόρηση που καλύπτει όλα τα ερωτήματα και τις ανάγκες τους. Το εν λόγω δικαίωμα στην πληροφόρηση έχει αναγνωριστεί στην Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, στην Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και στη Σύσταση αριθ. (90) 7 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής στους νέους στην Ευρώπη. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί επίσης τη βάση για τις δραστηριότητες πληροφόρησης νέων που αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου λειτουργεί από το 2000 Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) στη Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Αγρό και Πάφο, βάσει των προτύπων και κανόνων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων (www.eryica.org). Τα ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας και Πάφου λειτουργούν εντός των κτιρίων των Πολυκέντρων Νεολαίας.

Βασικός σκοπός των κέντρων είναι να καθοδηγήσουν τους νέους στα πρώτα τους βήματα προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία ως ανεξάρτητα άτομα, προσφέροντάς τους ενημέρωση αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, μέσα σ’ ένα άνετο, μοντέρνο και πάνω απ’ όλα φιλικό περιβάλλον.

Οι πληροφορίες παρέχονται με διάφορους τρόπους, με τη χρήση της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από εκδηλώσεις αλλά και από την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο που παρέχεται στα κέντρα.

Παράλληλα, στα ΚΕΠΛΗ (με εξαίρεση αυτό του Αγρού) στεγάζεται το πρόγραμμα «ΠΡΟΤΑΣΗ» με επαγγελματίες ψυχολόγους, για την παροχή στήριξης και συμβουλευτικής στους νέους, ζευγάρια και οικογένειες γύρω από προβλήματα και ανησυχίες που αντιμετωπίζουν. Επίσης, σε όλα τα Κέντρα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας.

Στα ΚΕΠΛΗ λειτουργεί επίσης η Υπηρεσία Παροχής Νομικών Συμβουλών σε Νέους, με σκοπό την ενημέρωση των νέων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτά απορρέουν από το Κοινοτικό και Εθνικό ∆ίκαιο και η παροχή πρώτης νομικής συμβουλής σε οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.

Στα πλαίσια λειτουργίας των Κέντρων, διοργανώνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους διάφορες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους νέους είτε στους χώρους των ΚΕΠΛΗ ή και αλλού.

Στα Κέντρα Πληροφόρησης παρέχεται επίσης ενημέρωση και καθοδήγηση για αξιοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων από νέους και φορέων που ασχολούνται με νέους.

## Σχετικά προγράμματα και δράσεις

Στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων παρέχονται όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας αλλά και νομικές συμβουλές. Οι υπηρεσίες αυτές ανατίθενται σε Ανάδοχους κατόπιν προκήρυξης σχετικών διαγωνισμών αγοράς υπηρεσιών. Δεν υπάρχουν κατακυρωμένες συμβάσεις αυτή τη στιγμή σε ισχύ ωστόσο αναμένεται αυτό να γίνει σύντομα. Ο Ανάδοχος του εν λόγω διαγωνισμού θα συνεργάζεται στενά με όλους τους Αναδόχους των υπηρεσιών αυτών.

Ενδέχεται ακόμη κατά το 2016 ο Οργανισμός να λειτουργήσει Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων το οποίο  θα προσφέρει ενημέρωση, κατάρτιση και καθοδήγηση για θέματα επιχειρείν. Ο Ανάδοχος θα εμπλέκεται άμεσα στην οργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος.

Παράλληλα, τα Κέντρα είναι  οι τοπικοί πολλαπλασιαστές του Eurodesk Κύπρου το οποίο είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και λειτουργεί κάτω από το Erasmus+. Σκοπός του είναι να πληροφορεί τους νέους και όσους εργάζονται με αυτούς για ευρωπαϊκές και διεθνείς ευκαιρίες αλλά και πολιτικές που αφορούν στη νεολαία. Ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί για τις ιστοσελίδες του εν λόγω προγράμματος για να μπορεί να ενημερώνει τους ενδιαφερομένους αναλόγως και θα αναλαμβάνει επίσης την υλοποίηση δραστηριοτήτων που απορρέουν από το, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Εργασίας του Eurodesk.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για όλα τα προγράμματα ή και υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής όπως:

- το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο χρηματοδοτεί τους νέους για υλοποίηση σχεδίων στο πλαίσιο της κινητικότητας ατόμων από όλους τους τομείς προς άλλες συμμετέχουσες χώρες για σκοπούς εκπαίδευσης, κατάρτισης, εθελοντισμού, ανταλλαγών νέων κα,

- το Πρωτοβουλίες Νέων που επιχορηγεί τοπικές δράσεις αλλά και συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό ή και έκδοση βιβλίου κλπ,

- την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων που είναι εκπτωτική κάρτα και δη τη Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεδεμένη την Ευρ. Κάρτα Νέων,

- το Εθνικό Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο οποίο ο Οργανισμός είναι εταίρος,

- τα Πολύκεντρα Νεολαίας τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης

- τον Ξενώνα Νέων στη Λευκωσία που παρέχει χαμηλού κόστους διαμονή σε νέους και όσους εργάζονται με αυτούς και

- τη γραμμή άμεσης βοήθειας 1410 και τη συμβουλευτική μέσω διαδικτύου.

Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και προγράμματα του Οργανισμού δείτε  http://onek.org.cy/archiki-selida/programmata-ipiresies/

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι καλός γνώστης όλων των ευκαιριών που υπάρχουν και σχετίζονται με τους νέους όπως το Eures, Europass, European Personnel Selection Office, Erasmus+, Horizon 2020,  προγράμματα Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρου Παραγωγικότητας, Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού αλλά και άλλων φορέων και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

# ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

## Γενικός στόχος

Ο γενικός στόχος του έργου, του οποίου αυτή η Σύμβαση θα είναι ένα μέρος, είναι ο ακόλουθος:

Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων που σκοπό έχουν να βοηθούν τους νέους ώστε αφενός να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και ευκαιριών που τους αφορούν και αφετέρου να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους ως προς τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

## Ειδικοί στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:

- Η γενική πληροφόρηση των νέων που καλύπτει όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους, και περιλαμβάνει ένα φάσμα δραστηριοτήτων όπως: πληροφόρηση,  καθοδήγηση, υποστήριξη, επιμόρφωση και κατάρτιση, και παραπομπή σε ειδικευμένες υπηρεσίες.

- Ομαλή λειτουργία του Κέντρου σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας αλλά και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Πληροφόρηση των Νέων.

- Βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται καθιστώντας τα Κέντρα αποτελεσματικά σημεία επαφής και εξυπηρέτησης των νέων για οτιδήποτε χρειάζονται μέσα από άμεση και έγκυρη παρέμβαση.

## Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι όλα τα παραδοτέα που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 που ακολουθεί.

# ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

## Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης

- Η εκτέλεση των υποχρεώσεων από πλευράς Αναδόχου βάσει των Όρων της Σύμβασης.

- Ο συντονισμός και η καλή συνεργασία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

## Κίνδυνοι

- Η μη αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών του Αναδόχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβληματικό συντονισμό και διοίκηση του έργου, ελλιπή πληροφόρηση της Αναθέτουσας Αρχής,  καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων κλπ.

- Η μη εκπλήρωση μέρους ή και του συνόλου των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο Ανάδοχος πέρα από την καθυστέρηση στην υλοποίηση της Σύμβασης, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή συνεργασία των δύο μερών, ενώ ενδεχομένως να επιφέρει την υποβολή ανάλογων κυρώσεων.

- Η απουσία συντονισμού και καλής συνεργασίας δύναται να οδηγήσει σε έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας και στη δημιουργία συγκρούσεων ενώ είναι πιθανό να οδηγήσει και στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Σύμβασης μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## Γενικά

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για λειτουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ως ακολούθως:

Ενότητα Α: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας (δύο άτομα)

Ενότητα B: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας περιλαμβανομένων υπηρεσιών που λειτουργούν στην Αμμόχωστο (δύο άτομα)

Ενότητα Γ: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Αγρού και

Ενότητα Δ: Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Πάφου

## Ανάλυση δραστηριοτήτων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει ο ίδιος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τους υπόλοιπους Αναδόχους ή και Γραφείς ανά Κέντρο (όπου υπάρχουν) ή να οργανώσει την Ομάδα του Έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή καθημερινή λειτουργία του κάθε Κέντρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ώρες εργασίας των Εμπειρογνωμόνων/Αναδόχων στο κάθε Κέντρο θα πρέπει να οργανωθούν με τρόπο ώστε,

Για την Ενότητα Α: το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας να διαμοιράζεται μεταξύ των δύο Εμπειρογνωμόνων/Αναδόχων Λειτουργών Πληροφόρησης. Οι Εμπειρογνώμονες/Ανάδοχοι αναμένεται να εργάζονται 20 ώρες τη βδομάδα έκαστος.

Όταν γίνονται δράσεις εκτός Κέντρων ή και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενός εκ των δύο στελεχών (Αναδόχου ή και Γραφέα), θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση μεταξύ τους ούτως ώστε να υπάρχει ένα άτομο εντός του Κέντρου.

Για την Ενότητα Β: το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας να διαμοιράζεται μεταξύ των δύο Εμπειρογνωμόνων/Αναδόχων Λειτουργών Πληροφόρησης. Οι Εμπειρογνώμονες/Ανάδοχοι αναμένεται να εργάζονται 19 ώρες τη βδομάδα έκαστος συντονίζοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στην Αμμόχωστο.

Όταν γίνονται δράσεις εκτός Κέντρων ή και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενός εκ των δύο στελεχών (Αναδόχου και Γραφέα), θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση μεταξύ τους ούτως ώστε να υπάρχει ένα άτομο εντός του Κέντρου.

Για την Ενότητα Γ: να λειτουργεί το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού 3 μέρες/βδομάδα από ένα Ανάδοχο Λειτουργό Πληροφόρησης (21 ώρες/βδομάδα).

Όταν γίνονται δράσεις εκτός Κέντρου ή και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας του Αναδόχου, θα πρέπει είτε να κλείνει το Κέντρο είτε να αναπροσαρμόζεται το ωράριό του.

Για την Ενότητα Δ: να υπάρχει στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου ένας Ανάδοχος Λειτουργός Πληροφόρησης ο οποίος θα συντονίζεται με την Έκτακτη Γραφέα του Πολυκέντρου που στεγάζεται στον ίδιο χώρο, για να ρυθμίζεται το πρόγραμμα στελέχωσης. Ο Ανάδοχος της Πάφου αναμένεται να εργάζεται 25 ώρες τη βδομάδα.

Όταν γίνονται δράσεις εκτός Κέντρων ή και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενός εκ των δύο στελεχών (Αναδόχου και Γραφέα), θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση μεταξύ τους ούτως ώστε να υπάρχει ένα άτομο εντός του Κέντρου.

Tο ωράριο λειτουργίας των Κέντρων είναι το ακόλουθο:

| Λάρνακα: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Καθημερινά |  | 11.30-18.30 |
| Αύγουστο |  | Το Κέντρο δεν θα κλείνει κατά τον Αύγουστο επομένως οι ανάδοχοι θα παρέχουν υπηρεσίες για δύο εβδομάδες εκ περιτροπής, χωρίς να ξεπερνούν τον αριθμό ωρών που τους αντιστοιχεί ανά βδομάδα. Δηλαδή το ωράριο του Κέντρου κατά τον Αύγουστο θα είναι μειωμένο. |
| Αγρός: |  |  |
| Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο | 11.30-18.30 |  |
| Αύγουστο | KΛΕΙΣΤΟ 1 - 2 εβδομάδες |  |
| Πάφος |  |  |
| Καθημερινά | 11.00-20.30 |  |
| Σάββατο | 08.30-16.00 |  |
| Μέσα Ιουνίου - αρχές Αυγούστου | Καθημερινά 7.00 -19.30 Σάββατο 8.30-16.00 (εκτός Ιουλίου -Αυγούστου) |  |
| Υπόλοιπο Αυγούστου, Διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα | Καθημερινά 9.00-18.30 |  |
| Αύγουστο | Ο Ανάδοχος θα συντονίζεται με την Έκτακτη Γραφέα ούτως ώστε να μην κλείνει το Κέντρο κατά τον Αύγουστο. Για δύο περίπου βδομάδες ο ανάδοχος δεν θα παρέχει υπηρεσίες ενώ για τις υπόλοιπες δύο περίπου βδομάδες θα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον αριθμό ωρών που του αντιστοιχεί ανά βδομάδα. Δηλαδή το ωράριο του Κέντρου κατά τον Αύγουστο θα είναι μειωμένο. |  |
| Λευκωσία |  |  |
| Καθημερινά |  | 12.00-19.00 |
| Σάββατο |  | 10.00-13.00 |
| Αύγουστο |  | Το Κέντρο δεν θα κλείνει κατά τον Αύγουστο επομένως οι ανάδοχοι θα παρέχουν υπηρεσίες για δύο εβδομάδες εκ περιτροπής χωρίς να ξεπερνούν τον αριθμό ωρών που τους αντιστοιχεί ανά βδομάδα. Δηλαδή το ωράριο του Κέντρου κατά τον Αύγουστο θα είναι μειωμένο. |

Τα προαναφερθέντα ωράρια είναι ενδεικτικά και μπορεί να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Τα Κέντρα παραμένουν κλειστά κατά τις δημόσιες αργίες επομένως οι Ανάδοχοι δεν θα παρέχουν υπηρεσίες κατά τις μέρες αυτές.

Ο Aνάδοχος/οι αναμένεται να εργάζονται και πέραν του προαναφερθέντος προγράμματος λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος (πρωινά, βράδια, Σαββατοκύριακα).

Ο κάθε Εμπειρογνώμονας/Ανάδοχος, θα διεκπεραιώνει τις ακόλουθες εργασίες:

- Συλλογή, ανάλυση, ανανέωση και ετοιμασία πληροφοριών ή/και στοιχείων σε ηλεκτρονική (π.χ. για την ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ, τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης, την Ευρωπαϊκή Πύλη Νεολαίας, ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο) ή έντυπη μορφή σε σχέση με το θεματολόγιο του Κέντρου Πληροφόρησης.

- Δημιουργία βάσης δεδομένων, αρχείου, κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση υλικού.

- Παροχή ενημέρωσης ή και βοήθειας στους νέους στη συλλογή πληροφοριών του ενδιαφέροντός τους στο Κέντρο Πληροφόρησης ή και αλλού (π.χ. στήσιμο ενημερωτικού περιπτέρου σε πολυσύχναστους χώρους, σε εκδηλώσεις κ.α.) και

- Επίβλεψη τήρησης των κανόνων για τη δωρεάν χρήση των ΗΥ και του διαδικτύου.

- Προγραμματισμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων με βάση τους στόχους του Κέντρου όπως αυτοί αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Πληροφόρηση των Νέων και τις Αρχές του Eurodek και υποβολή εισηγήσεων στον ΟΝΕΚ προς αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών του.

- Διοργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών/ψυχαγωγικών εκδηλώσεων/εκθέσεων/συνεδρίων/εκστρατειών ή και άλλων δράσεων στα πλαίσια των εργασιών των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων, σε μηνιαία βάση. Μία σταθερή δράση που διοργανώνεται είναι τα Career Academies/Camps  τα οποία διεξάγονται δύο περίπου φορές το χρόνο και σκοπό έχουν να προσφέρουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και καθοδήγηση στους νέους για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη καριέρας, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων και εργαστηρίων από συμβούλους, ειδικούς στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και διακεκριμένους εκπαιδευτές και επιχειρηματίες. H δράση αυτή υλοποιείται συνήθως σε ένα τριήμερο όπου προσφέρεται και η διαμονή στους συμμετέχοντες. Όλα τα οργανωτικά αναλαμβάνονται από τον Ανάδοχο σε συνεννόηση με τον/ην υπεύθυνο/η λειτουργό του Προγράμματος. Ένας – δύο εκ των Αναδόχων, σύμφωνα με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ, θα πρέπει να είναι παρόν καθ΄ όλη τη διάρκεια των  Career Academies/Camps.

- Συμμετοχή σε προγράμματα, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σε σχέση με τα καθήκοντά του.

- Τήρηση στατιστικών στοιχείων κέντρου καθημερινά συμπεριλαμβανομένων των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή τους, υποβολή σχετικής έκθεσης και εισηγήσεις ανά τριμηνία και ετησίως ή όποτε άλλοτε ζητηθεί από την Υπηρεσία του ΟΝΕΚ.

- Επικοινωνία και δικτύωση με σχολεία, τοπικούς ή και άλλους φορείς, ΜΚΟ, εθελοντικές/ κοινωνικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.α. για την προώθηση των στόχων του κέντρου αλλά και την από κοινού διοργάνωση δραστηριοτήτων.

- Εξακρίβωση των αναγκών των νέων σε θέματα πληροφόρησης μέσα από τη διενέργεια ηλεκτρονικών ερευνών και ομάδων εστίασης.

- Συμμετοχή σε τακτές ενημερωτικές και συντονιστικές συναντήσεις με τον ΟΝΕΚ.

- Παρακολούθηση εξελίξεων στον Τομέα της Πληροφόρησης των Νέων και ετοιμασία οποιουδήποτε  υλικού αφορά στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

- Χρήση Η/Υ στο περιβάλλον Windows (excel, word κ.α.)

- Χρήση ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων, ώστε να είναι σε θέση να μεταβαίνουν οπουδήποτε χρειάζεται για την εκτέλεση των στόχων του Κέντρου, με δικά τους έξοδα.

- Διενέργεια οποιονδήποτε υποχρεώσεων απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eurodesk, για το οποίο τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων είναι πολλαπλασιαστές. Τέτοιες υποχρεώσεις είναι η απάντηση ερωτημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλαατφόρμας επικοινωνίας του Προγράμματος, διοργάνωση εκδηλώσεων ή άλλων δράσεων, συγγραφή άρθρων (ένα τουλάχιστο/ βδομάδα), μετάφραση άρθρων και πληροφοριών από τα αγγλικά στα ελληνικά και το αντίθετο, παρουσίαση Προγράμματος σε σχολεία, ΚΝ ή και αλλού, ενημέρωση νέων, προώθηση Προγράμματος κλπ.

- Υποδοχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και παροχή βοήθειας στους Συμβούλους σε οτιδήποτε χρειάζονται.

- Παρουσίαση υπηρεσιών και προγραμμάτων ΟΝΕΚ και Eurodesk οπουδήποτε χρειαστεί.

- Συνεργασία με τους υπόλοιπους αναδόχους/Γραφείς των ΚΕΠΛΗ και τον/η Λειτουργό Νεολαίας του προγράμματος.

- Στην περίπτωση που ο ΟΝΕΚ αναπτύξει διαδικτυακή πλατφόρμα στα πρότυπα του job-pairs.gr η οποία έχει ως στόχο να φέρνει τους νέους σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου για τον οποίο ενδιαφέρονται, τότε ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και ανάπτυξη συνεργασιών με επαγγελματίες, την προώθηση του προγράμματος και τη σύζευξη ενδιαφερόμενων νέων και επαγγελματιών που θα γράφονται στη βάση δεδομένων, την αξιολόγηση του προγράμματος και οποιαδήποτε άλλη εργασία απορρέει από αυτό.

- Προβαίνει σε έρευνα αγοράς και υποβάλλει εισηγήσεις στον ΟΝΕΚ ή και προβαίνει σε αγορές, σε συνεννόηση με τον ΟΝΕΚ, σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του κέντρου και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Για το σκοπό αυτό συντονίζεται πάντα και λαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τη διαδικασία λήψης προσφορών και λήψη αποφάσεων. Η διαδικασία προσφορών θα κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή και η τελική έγκριση θα δίνεται από ανώτερο λειτουργό της Αναθέτουσας Αρχής ή και το Διοικητικό Συμβούλιο αναλόγως του ποσού.

Δέσμευση για καταβολή εξόδων για σκοπούς διοργάνωσης εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, συντήρησης κτιρίων, προμήθειας αναλώσιμων κ.α. θα πραγματοποιείται μόνο μετά από γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Όλες οι αγορές γίνονται με πίστωση επομένως θα πρέπει να προσκομίζεται στην Αναθέτουσα Αρχή το αντίστοιχο τιμολόγιο το οποίο θα εκδίδεται από τον προμηθευτή στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής ή απόδειξη πληρωμής από τον Ανάδοχο (αν πρόκειται για έκτακτο έξοδο) μαζί με τη σχετική αιτιολόγηση και Έντυπο Συμπλήρωσης Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού του προμηθευτή. Για σκοπούς διευκόλυνσης και καλύτερου ελέγχου, τα έξοδα θα πρέπει να υποβάλλονται στο τέλος του μήνα με συγκεντρωτική κατάσταση, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος για να σταλεί νωρίτερα.

- Παραλαβή και αποστολή οποιονδήποτε πακέτων, φακέλων κλπ μέσω τοπικών ταχυδρομείων ή άλλων μεταφορέων ταχείας εξυπηρέτησης.

- Παραλαβή χρημάτων είτε για την Ευρ. Κάρτα Νέων είτε για δικαίωμα συμμετοχής σε κάποιες εκδηλώσεις. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στον Οργανισμό Εγγυητική Επιστολή (Έντυπο 16) από τουλάχιστον ένα αξιόχρεο εγγυητή, ούτως ώστε να μπορεί να διενεργεί εισπράξεις για λογαριασμό του Οργανισμού.

- Παρακολούθηση των εργασιών άλλων Αναδόχων παροχής υπηρεσιών στα ΚΕΠΛΗ όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθαριότητα κλπ και αναφορά στην Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε προβλήματος ή παράλειψης των Αναδόχων.

- Θα διαθέτουν κλειδιά των Κέντρων και θα έχουν πρόσβαση σε κωδικό του Συστήματος Συναγερμού των κτιρίων και θα είναι υπεύθυνοι να χειρίζονται με ασφάλεια κα εχεμύθεια τα συστήματα αυτά. Παράλληλα, θα εξουσιοδοτήσουν τον ΟΝΕΚ ούτως ώστε να προστεθεί το τηλέφωνό τους στο Σύστημα για σκοπούς ειδοποίησης και μετάβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

- Θα πρέπει να διαθέτει πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και προθυμία εξυπηρέτησης. Οφείλει να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια, ευγένεια, επαγγελματισμό, σεβασμό και ειλικρίνεια και να εκτελεί τα καθήκοντά του με άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο. Η συμπεριφορά του Αναδόχου και της Ομάδας του δεν πρέπει να επηρεάζεται από το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή, τη γλώσσα, την καταγωγή και τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις των ενδιαφερομένων.

- Υποδοχή και παροχή πληροφόρησης επισκεπτών/κοινού των Πολυκέντρων Νεολαίας, στις περιπτώσεις που τα ΚΕΠΛΗ συστεγάζονται με Πολύκεντρα.

- Τήρηση των ακολούθων εντύπων, πρότυπα των οποίων θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή:

- Μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας όπου υπάρχουν πάνω από δύο στελέχη

- Μητρώο Ωρών το οποίο τηρείται καθημερινά από όλα τα στελέχη

- Έντυπο παροχής υπηρεσιών εκτός Κέντρου

- Εκθέσεις προόδου σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος ΙΙ

- Εξαμηνιαίο και μηνιαίο προγραμματισμό εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων Κέντρου

- Μηνιαίο απολογισμό εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων

- Τελική κατάσταση εξόδων Κέντρου (συνοδευόμενη από τις απαραίτητες προεγκρίσεις και πρωτότυπα τιμολόγια)

- Λίστα συμμετεχόντων στις διάφορες εκδηλώσεις (πρωτότυπη), δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους συμμετέχοντες.

- Πρωτότυπες Εξουσιοδοτήσεις χρήσης οπτικοακουστικού υλικού συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του Κέντρου

- Ετήσιο απολογισμό όλων των δραστηριοτήτων του Κέντρου

- Έντυπα αξιολόγησης συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων (πρωτότυπα)

- Καθημερινές καταστάσεις τήρησης των ερωτημάτων που υποβάλλει ο κόσμος

- Καθημερινή κατάσταση χρήσης των Η/Υ κοινού

- Κατάσταση παραχώρησης χώρου σε τρίτους

- Τήρηση προσωπικών φακέλων πελατών υπηρεσιών συμβουλευτικής

- Συμπλήρωση Δελτίων Προέγκρισης για αναλώσιμα και εξοπλισμό

- Έντυπα παραλαβής αναλώσιμων και εξοπλισμού

- Κατάσταση αποστολής φακέλων μέσω μεταφορέα άμεσης αποστολής

- Τήρηση φακέλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας που αφορά το Κέντρο και αποστολή όλης της αλληλογραφίας για αρχειοθέτηση στα κεντρικά γραφεία του ΟΝΕΚ στη Λευκωσία

- Κατάσταση παροχής υπηρεσιών συνεργείου καθαρισμού (παρουσιολόγιο και έντυπο καθαρισμού τζαμιών)

- Συμπλήρωση Quality Catalogue Eurodesk που γίνεται μία φορά το χρόνο

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, για διακρίβωση της τήρησης των πιο πάνω αναφερόμενων όρων.

## Διοίκηση έργου

### Αρμόδια υπηρεσία

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

### Αποδέκτης των υπηρεσιών

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

### Οργανωτική δομή

Οργανωτική δομή Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Καθοδηγητική Επιτροπή (ΚΕ) αποτελούμενη από ανώτερα στελέχη της. Η ΚΕ επιβλέπει και συντονίζει τη συνολική πρόοδο υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης, καθορίζει τις προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, αξιολογεί και εγκρίνει τα αποτελέσματα (παραδοτέα και αναφορές).

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει το απαραίτητο προσωπικό για να διαχειριστεί και να επιλύσει ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της Σύμβασης.

Ένα από τα μέλη της ΚΕ (ανώτερος κρατικός λειτουργός της Αναθέτουσας Αρχής) θα οριστεί ως Υπεύθυνος Συντονιστής και θα είναι αρμόδιος για το συνολικό συντονισμό της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και για την υποβολή όλων των επίσημων εγγράφων της Σύμβασης στην ΚΕ για την έγκριση. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα είναι το σημείο επαφής για τον Υπεύθυνο που θα οριστεί από τον Ανάδοχο.

Οργανωτική δομή Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις φάσεις του, μέχρι την τελική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση του έργου και την εξασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας προσώπων, ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Υπεύθυνο που θα είναι διαθέσιμος σε ολόκληρη τη διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ο Υπεύθυνος θα υποστηρίζεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Αναδόχου.

Ο Υπεύθυνος ή ο ίδιος ο Ανάδοχος σε περίπτωση φυσικού προσώπου θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

- καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης,

- συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες) της Σύμβασης,

- προετοιμασία των Εκθέσεων έναρξης, προόδου και ολοκλήρωσης, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,

- συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των εμπειρογνωμόνων που θα εκτελέσουν το Αντικείμενο της Σύμβασης,

- διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή (και τα αρμόδια όργανα της: Υπεύθυνος Συντονιστής και ΚΕ) και ενημέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις  λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.

- διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με άλλους Αναδόχους της Αναθέτουσας Αρχής (και τα αρμόδια όργανα τόσο της Αναθέτουσας Αρχής: Υπεύθυνος Συντονιστής και ΚΕ όσο και των Αναδόχων) με σκοπό το συντονισμό των εργασιών και υπηρεσιών που παρέχονται στα Κέντρα.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των στελεχών της Ομάδας Έργου. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για μετάφραση, διερμηνεία, εκτύπωση, κ.λπ. όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τις δραστηριότητες του Αντικειμένου της Σύμβασης.

### Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή

Βλέπε Άρθρο 4 των Γενικών Όρων της Σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

# ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Eνότητα Α: το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων που βρίσκεται στην Τομπάζη 14, 1055 Λυκαβητός Λευκωσία ή και αλλού.

Eνότητα Β: το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων που βρίσκεται στη Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου 27, Πλατεία Ακρόπολης, 6021 Λάρνακα.

Σημ. Στην Αμμόχωστο δεν υπάρχει Κέντρο ωστόσο, θα πρέπει να γίνονται επισκέψεις μία φορά το μήνα, στο χώρο όπου θα φιλοξενηθεί η Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπως επίσης και σε άλλους χώρους στην επαρχία Αμμοχώστου όπου θα γίνονται εκδηλώσεις των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων.

Eνότητα Γ: το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων που βρίσκεται στη Λεωφ. Στέλιου Χ’’ Πετρή 6, 4860 Αγρός.

Eνότητα Δ: το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων που βρίσκεται στη Γωνία Αποστόλου Παύλου και Γλάδστωνος, 8064 Πάφος.

Στις περιπτώσεις όπου τα ΚΕΠΛΗ πραγματοποιούν εκδηλώσεις εκτός των Κέντρων εννοείται ότι ο Ανάδοχος ή μέλος/η της ομάδας του Αναδόχου θα πρέπει να είναι παρόν.

Οι συντονιστικές συναντήσεις με την ΚΕ της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνονται κυρίως στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Λεωφ. Αθαλάσσας 104, 2024 Στρόβολος ή και στη Λεμεσό.

Τα Κέντρα ως πολλαπλασιαστές του Eurodesk λαμβάνουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Πολλαπλασιαστών που γίνεται μία φορά το χρόνο συνήθως στις Βρυξέλλες κατά το Φθινόπωρο. Σ’ αυτή την περίπτωση μέλος της ομάδας του Αναδόχου θα πρέπει να συμμετάσχει και τα έξοδα θα καλυφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την επιστροφή από το ταξίδι.

Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν υποχρεώσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Νέων στο εξωτερικό. Εννοείται ότι και σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα θα καλυφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την επιστροφή από το ταξίδι.

## Διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης 10%.

# ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

## Στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου

Όλοι οι Ανάδοχοι ή τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου που έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στην εκτέλεση της Σύμβασης αναφέρονται ως βασικοί εμπειρογνώμονες. Η Ενότητα Α και η Ενότητα Β αποτελούνται από δύο εμπειρογνώμονες έκαστη. Οι Ενότητες Γ και Δ αποτελούνται από ένα εμπειρογνώμονα έκαστη.

Τα απαιτούμενα προσόντα των βασικών εμπειρογνωμόνων για την παρούσα Σύμβαση είναι τα ακόλουθα:

- Να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Τίτλου ή Ισότιμου Προσόντος.

- Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) συνεχόμενο έτος ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας σχετική με τα καθήκοντα της μίσθωσης. Με τον όρο αυτό νοείται η παροχή υπηρεσιών σε συναφείς τομείς, π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, συγγραφή άρθρων, διενέργεια ερευνών, παρουσιάσεων κ.α. Το αν η εργασιακή εμπειρία του κάθε υποψηφίου είναι συναφής ή όχι με τα καθήκοντα της παρούσας μίσθωσης επαφίεται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

- Να είναι πολύ καλός γνώστης της Ελληνικής και καλός γνώστης της Αγγλικής γλώσσας.

Το κόστος του προσωπικού υποστήριξης (εάν απαιτείται) πρέπει να συνυπολογιστεί στο κόστος της Σύμβασης.

## Στέγαση Αναδόχου

Όλα τα άτομα που απαιτούνται, θα μπορούν και θα πρέπει να στεγάζονται στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σύμφωνα με το άρθρο 4.2. Στα Κέντρα υπάρχει η κατάλληλη επίπλωση, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, προβολείς, εκτυπωτές, συσκευές τηλεφώνου, συσκευή φαξ, φωτοτυπική μηχανή/ πολυμηχάνημα, ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον, θα παρέχεται γραφική ύλη και αναλώσιμα μηχανογραφικού εξοπλισμού, ανάλογα με τις ανάγκες έκαστου Κέντρου.

## Υποστηρικτικά μέσα που παρέχονται από τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας προσώπων, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν επαρκή υποστήριξη και εξοπλισμό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ικανοποιητική διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και κάλυψη διερμηνείας (εάν απαιτείται) ώστε να είναι δυνατόν οι εμπειρογνώμονες να επικεντρωθούν στις βασικές τους ευθύνες. Πρέπει επίσης να διαθέτει τα ανάλογα ποσά σύμφωνα με τις ανάγκες για να υποστηρίξει τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της Σύμβασης και για να εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί του πληρώνονται τακτικά και έγκαιρα.

# ΕΚΘΕΣΕΙΣ

## Απαιτήσεις Εκθέσεων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις παρακάτω Εκθέσεις (πλέον των παραδοτέων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.) σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης και με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν:

- Έκθεση έναρξης – εντός δύο (2) εβδομάδων από την υπογραφή της Σύμβασης

- Εκθέσεις προόδου – κάθε τρείς μήνες, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης

- Έκθεση ολοκλήρωσης – στο τέλος της περιόδου υλοποίησης της Σύμβασης.

Σε περίπτωση όπου τα Κέντρα στελεχώνονται με πέραν του ενός ατόμου τότε οι πιο πάνω Εκθέσεις θα πρέπει να υποβάλλονται κατόπιν μεταξύ τους συνεργασία.

Η Έκθεση έναρξης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις πρώτες διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του

- τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν

- τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται

- το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία

- το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Οι Εκθέσεις προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

- παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και της εκπόνησης όλων των παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει), καταγραφή των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή/ και άλλων εμπλεκομένων φορέων

- επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι την υποβολή της επόμενης Έκθεσης προόδου

- παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων

- εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους.

Η Έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων που εκπονήθηκαν

- εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων

- προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σχετικές με το Αντικείμενο της Σύμβασης που υλοποιήθηκε.

Έκτακτες Εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο όταν κρίνει ότι θα πρέπει να πληροφορήσει την Αναθέτουσα Αρχή για σημαντικά θέματα ή όταν η ΚΕ ζητήσει από τον Ανάδοχο να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης.

## Υποβολή και έγκριση Εκθέσεων

Όλες οι Εκθέσεις της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή υπόψη του Υπεύθυνου Συντονιστή.  Ο Υπεύθυνος Συντονιστής είναι αρμόδιος για την υποβολή των Εκθέσεων στην ΚΕ  για έγκριση.